Паспорт проекта

| 1. Название проекта | «КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ» |
| --- | --- |
| 2. Полное и краткое наименование организации (в соответствии с Уставом) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Борисоглебская средняя общеобразовательная школа №5 МБОУ БГО СОШ №5 |
| 3. Разработчики проекта | Качевская Т., Боярищев Д., Шаталова Т., Сухинина Е., Истомина А., Рожнова Н., Мартакова М., Тарасова М., Никишина Е., Уткина В., Стебунова А., |
| 4. Консультанты - наставники проекта | Н.В.Бадина, учитель истории и обществознания, И.Е.Петрухина, руководитель шк.музея. |
| 5. Цель проекта | создание виртуальной странички школьного музея на сайте школы. |
| 6. Задачи проекта | - Изучить нормативно – правовую базу необходимую для реализации проекта. - Собрать информацию для виртуальных экскурсии, используя фонды школьного музея. - Разместить экскурсии и экспозиции на страничке сайта школьного музея. - Провести для младших школьников экскурсии с использованием странички сайта школьного музея. - Обеспечить внедрение современных информационных технологий в работу музея. |
| 7. Социальные партнеры проекта | Администрация школы, выпускники, учителя, родители |
| 8. Этапы реализации проекта | План реализации Название мероприятия; Сроки. Подготовительный этап. Создание инициативной группы проекта Проведение социологического опроса; сентябрь 2017. Диагностирование уровня владения основами проектно-исследовательской и поисковой деятельностью инициативной группы Изучение современных информационных технологий и применение их в работе музея.; сентябрь 2017. Ознакомление с теоретическими основами проекта (проведение инструктажа, теоретических знаний по истории музейного дела, изучение нормативно-правовой базы); сентябрь 2017. Проведение занятий по обучению учащихся навыкам фондовой работы; сентябрь 2017. Сбор информации в фондах школьного музея (работа с документацией, фото, видеоматериалами, записями воспоминаний, альбомами); октябрь 2017. Систематизация материала фондов школьного музея; октябрь 2017. Составление плана действий и сметы расходов; октябрь 2 17. Изучение нормативно-правовой базы и научно - методической литературы по данной проблеме.; октябрь 2017. Основной этап. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для учащихся по использованию ИКТ в проектной деятельности; ноябрь 2017. Проведение занятий по обучению учащихся навыкам экспозиционной работы и экскурсионной работы; ноябрь 2017. Создание виртуальных экспозиций (определение тематики мини-экспозиций, привлечение специалистов к решению поставленных задач, проведение мастер-классов, музейных уроков и т.д); декабрь 2017. Разработка виртуальных экскурсий (определение тематики экскурсий, привлечение специалистов к решению поставленных задач, проведение мастер-классов, музейных уроков и т.д); декабрь 2017. Заключительный этап. Обновление материала на Web-странице школьного сайта; январь – март 2018. Подготовка презентации проекта «КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ»; апрель 2018. Презентация проекта «КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ»; май 2018. |
| 9. Ожидаемый результат | В результате реализации проекта интерактивный музей станет информационно-образовательным центром, обеспечивающий всем категориям пользователей свободный и комфортный доступ к информационным ресурсам. |
| 10. Стратегия развития проекта | организовать высокопрофессиональное информационное обслуживание пользователей музея; предоставить каждому пользователю качественный и эффективный доступ к информационным ресурсам, которые способствуют их образовательной и иной деятельности; способствовать сохранению и приумножению документального фонда музея и доступ к ним во времени и пространстве. |
| 11. Ссылки на открытые источники информации о реализации проекта | Сайт странички школьного музея http://schkolan5.ucoz.ru/index/shkolnyj_muzej/0-6 |