Паспорт проекта

| 1. Название проекта | «КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ» |
| --- | --- |
| 2. Полное и краткое наименование организации (в соответствии с Уставом) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа Борисоглебская средняя общеобразовательная школа №5 МБОУ БГО СОШ №5 |
| 3. Разработчики проекта | Качевская Т., Боярищев Д., Шаталова Т., Сухинина Е., Истомина А., Рожнова Н., Мартакова М., Тарасова М., Никишина Е., Уткина В., Стебунова А., |
| 4. Консультанты - наставники проекта | Н.В.Бадина, учитель истории и обществознания, И.Е.Петрухина, руководитель шк.музея. |
| 5. Цель проекта | создание виртуальной странички школьного музея на сайте школы. |
| 6. Задачи проекта | Изучить нормативно – правовую базу необходимую для реализации проекта. Собрать информацию для виртуальных экскурсии, используя фонды школьного музея. Разместить экскурсии и экспозиции на страничке сайта школьного музея. Провести для младших школьников экскурсии с использованием странички сайта школьного музея. Обеспечить внедрение современных информационных технологий в работу музея. |
| 7. Социальные партнеры проекта | Администрация школы, выпускники, учителя, родители |
| 8. Этапы реализации проекта | План реализации Название мероприятия Сроки Подготовительный этап Создание инициативной группы проекта Проведение социологического опроса сентябрь 2017 Диагностирование уровня владения основами проектно-исследовательской и поисковой деятельностью инициативной группы Изучение современных информационных технологий и применение их в работе музея. сентябрь 2017 Ознакомление с теоретическими основами проекта (проведение инструктажа, теоретических знаний по истории музейного дела, изучение нормативно-правовой базы) сентябрь 2017 Проведение занятий по обучению учащихся навыкам фондовой работы сентябрь 2017 Сбор информации в фондах школьного музея (работа с документацией, фото, видеоматериалами, записями воспоминаний, альбомами) октябрь 2017 Систематизация материала фондов школьного музея октябрь 2017 Составление плана действий и сметы расходов октябрь 2 17 | Изучение нормативно-правовой базы и научно - методической литературы по данной проблеме. октябрь 2017 Основной этап Проведение индивидуальных и групповых консультаций для учащихся по использованию ИКТ в проектной деятельности ноябрь 2017 Проведение занятий по обучению учащихся навыкам экспозиционной работы и экскурсионной работы ноябрь 2017 Создание виртуальных экспозиций (определение тематики мини-экспозиций, привлечение специалистов к решению поставленных задач, проведение мастер-классов, музейных уроков и т.д) декабрь 2017 Разработка виртуальных экскурсий (определение тематики экскурсий, привлечение специалистов к решению поставленных задач, проведение мастер-классов, музейных уроков и т.д) декабрь 2017 Заключительный этап Обновление материала на Web-странице школьного сайта январь – март 2018 Подготовка презентации проекта «КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ» апрель 2018 Презентация проекта «КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ» май 2018 |
| 9. Ожидаемый результат | В результате реализации проекта интерактивный музей станет информационно-образовательным центром, обеспечивающий всем категориям пользователей свободный и комфортный доступ к информационным ресурсам. |
| 10. Стратегия развития проекта | организовать высокопрофессиональное информационное обслуживание пользователей музея; предоставить каждому пользователю качественный и эффективный доступ к информационным ресурсам, которые способствуют их образовательной и иной деятельности; способствовать сохранению и приумножению документального фонда музея и доступ к ним во времени и пространстве. |
| 11. Ссылки на открытые источники информации о реализации проекта | Сайт странички школьного музея http://schkolan5.ucoz.ru/index/shkolnyj_muzej/0-6 |